Приложение № 1

к Дополнительному соглашению № 1 от «___» ________ 20__ г.

к Соглашению о сотрудничестве от 02.10.2025 № 10/25-7645/СС

«Приложение № 4

к Соглашению о сотрудничестве от 02.10.2025 № 10/25-7645/СС

| УТВЕРЖДЕН Заместитель руководителя Фонда ________________/А.С. Гусев/ «__» _____________ 20__ г. | УТВЕРЖДЕН Министр образования и науки Республики Хакасия ________________/А.А. Бутенко «__» _____________ 20__ г. |
| --- | --- |

План мероприятий («Дорожная карта») по разработке и реализации комплекса мер,

направленных на создание и методическую поддержку сети ведущих образовательных организаций

(школ – ассоциированных партнеров «Сириуса»)

в Республике Хакасия в 2026/2027 учебном году

Участники проекта «ОО – ассоциированные партнеры «Сириуса» (далее – Проект):

Образовательный Фонд «Талант и успех» (далее – Фонд)

Министерство образования и науки Республики Хакасия (далее – Минобрнауки РХ)

Региональный координатор Проекта (далее – РК)

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – Республиканский центр по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия» ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова» (далее – РЦ)

Образовательная организация, реализующая образовательные программы общего образования – участник Проекта (далее – ОО)

Вуз-партнер (далее – ВП)

Предприятие-партнер (далее – ПП)

| № п/п | Наименование мероприятия | Участники мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Результат мероприятия / итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1. | Решение Минобрнауки РХ о вхождении в Проект новых Школ: – отбор и формирование перечня участников Проекта в регионе; – направление в Фонд официального письма о вхождении новых Школ в Проект | Минобрнауки РХ | Май – июнь 2026 г. | - Официальное письмо о вхождении в Проект новых Школ региона (при наличии); - Перечень Школ на 2026/2027 учебный год; - Перечень потенциальных партнеров Проекта в регионе (ВП и ПП). |
| 2. | Утверждение Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации Проекта в регионе в 2026/2027 учебном году | Минобрнауки РХ | До конца августа 2026 г. | Утвержденный План мероприятий («Дорожная карта») по реализации Проекта в регионе в 2026/2027 учебном году |
| 3. | Заключение дополнительного соглашения к соглашению о сотрудничестве о реализации Проекта в регионе | Минобрнауки РХ, Фонд | До конца августа 2026 г. | Подписанное дополнительное соглашение о сотрудничестве |
| 4. | Разработка и утверждение (актуализация) локальных нормативных актов Школ, регламентирующих реализацию Проекта, в том числе: – распоряжение о назначении школьного координатора; – положение о классах Проекта; – учебные планы; – рабочие программы по профильным предметам; – программы внеурочной деятельности и дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы (далее – ДОП) для классов Проекта | Минобрнауки РХ, ОО | До конца августа 2026 г. | 1. Пакет нормативных актов, регламентирующих реализацию Проекта в Школах. 2. Учебная документация, необходимая для реализации Проекта |
| 5. | Формирование в Школах классов Проекта: – организация и проведение отборочных диагностических работ (ОДР); – отбор обучающихся в классы Проекта по результатам ОДР либо ОГЭ; – отбор и назначение педагогов, привлекаемых в классы Проекта для преподавания профильных предметов (далее – педагоги профильных предметов) | ОО, Фонд | Май – август 2026 г. | - Списки обучающихся, рекомендованных к зачислению в классы Проекта; - Список педагогов профильных предметов в классах Проекта |
| 6. | Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта | ОО | До конца августа 2026 г. | Приказы о зачислении обучающихся в классы Проекта |
| 7. | Заключение соглашений о сотрудничестве с партнерами Проекта – ВП и ПП | ОО, РЦ, ВП, ПП | Июнь – октябрь 2026 г. | Заключенные соглашения о сотрудничестве с ВП и ПП |
| 8. | Разработка совместно с партнерами Проекта планов профориентационной работы | ОО, РЦ, ВП, ПП | Июнь – октябрь 2026 г. | Утвержденные планы профориентационной работы |
| 9. | Организация участия предприятий региона в реализации проектной деятельности обучающихся | ОО, РЦ, ПП, Минобрнауки РХ | В течение учебного года | Совместная проектная деятельность |
| - Методическое и организационное сопровождение образовательного процесса |  |  |  |  |
| 10. | Разработка учебно-методических материалов (календарно-тематических планов, технологических карт уроков) по профильным предметам | Фонд | Апрель – декабрь 2026 г. | - Календарно-тематические планы по профильным предметам; - Материалы уроков в информационной системе «Сириус.Курсы» |
| 11. | Разработка учебно-методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности и образовательной деятельности по реализации ДОП в классах Проекта | Фонд | Апрель – август 2026 г. | Учебно-методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и образовательной деятельности по реализации ДОП в классах Проекта |
| 12. | Предоставление доступа к информационной системе «Сириус.Курсы» обучающимся и педагогам профильных предметов классов Проекта. Инструктаж по работе с указанной информационной системой | Фонд, ОО | Август 2026 г. | Сформированные в информационной системе «Сириус.Курсы» классы Проекта |
| 13. | Организация методического сопровождения педагогов профильных предметов ОО | Фонд, ОО | В течение учебного года | - Консультации экспертов; - Методические семинары, организованные с применением дистанционных технологий (далее – методические вебинары) |
| 14. | Методическая поддержка и сопровождение участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности | Фонд, РЦ, ОО | В течение учебного года | - Консультации экспертов; - Методические вебинары |
| 15. | Организация мероприятий по повышению профессионального мастерства для педагогов профильных предметов в классах Проекта: - обучающие вебинары; - обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации, реализуемым в очной форме (далее – ППК) | Фонд, РЦ, ОО | Вебинары: в течение учебного года; ППК: Октябрь – ноябрь 2026 г. (осенние каникулы); Март – апрель 2027 г. (весенние каникулы) | - Обучающие вебинары; - Удостоверения о повышении квалификации |
| 16. | Организация и проведение ППК для педагогов проектной деятельности ОО | Фонд, ОО | Октябрь 2026 г. | Удостоверения о повышении квалификации |
| 17. | Организация и проведение ППК для педагогов-психологов, социальных педагогов, специалистов по воспитательной работе ОО | Фонд, ОО | Сентябрь 2026 г. | Удостоверения о повышении квалификации |
| 18. | Организация и проведение III Съезда директоров школ технологического лидерства (далее – Съезд) | Фонд, директора Школ | Январь 2027 г. | 1. Участие директоров Школ в Съезде; 2. Итоговая резолюция Съезда |
| - Организация образовательного процесса |  |  |  |  |
| 19. | Организация обучения по программам углубленного изучения профильных предметов в классах Проекта | ОО | В течение учебного года | Динамика освоения обучающимися классов Проекта содержания предметных курсов профильных предметов |
| 20. | Организация внеурочной деятельности обучающихся и образовательной деятельности по реализации ДОП в классах Проекта | ОО, РЦ | В течение учебного года | Динамика освоения обучающимися классов Проекта содержания курсов внеурочной деятельности и ДОП |
| 21. | Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся классов Проекта | ОО, РЦ, ВП, ПП | В течение учебного года | Проектные и исследовательские работы, представленные к защитам |
| 22. | Организация и проведение школьного этапа защит проектных и исследовательских работ обучающихся классов Проекта | ОО | Март 2027 г. | Протоколы оценки проектных и исследовательских работ обучающихся классов Проекта |
| 23. | Организация проведения экспертизы и отбора проектных работ для участия в региональном этапе защит проектных и исследовательских работ обучающихся классов Проекта (далее – региональный этап) | РЦ | Март 2027 г. | Перечень проектных и исследовательских работ, отобранных для участия в региональном этапе |
| 24. | Организация и проведение регионального этапа защит проектных и исследовательских работ обучающихся классов Проекта | РЦ, Фонд | Апрель 2027 г. | 1. Протоколы оценки проектных и исследовательских работ; 2. Награждение победителей и призеров регионального этапа |
| 25. | Организация профориентационной работы с обучающимися классов Проекта | ОО, РЦ, ВП, ПП | В течение учебного года | Отчет о проведенных профориентационных мероприятиях |
| 26. | Организация работы по привлечению выпускников классов Проекта к целевому обучению в вузах региона | Минобрнауки РХ, ВП | Февраль – июнь 2027 г. | Выделенные целевые места в вузах региона |
| 27. | Организация и проведение пригласительной работы для обучающихся 6-х классов ОО и образовательных организаций – кандидатов на вхождение в Проект (далее – Кандидаты) | Фонд, ОО, Кандидаты | Декабрь 2026 г. | Протокол результатов пригласительной работы |
| 28. | Организация и проведение тематических недель, посвященных приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития РФ (далее –Недели СНТР) | Фонд, РЦ, ОО, Кандидаты | Неделя «Экология и изучение изменения климата»: 28 сентября – 03 октября 2026 г. Неделя «Новые материалы»: Февраль 2027 г.; Неделя «Установки фундаментальной физики в РФ»: Апрель 2027 г. | Награждение лучших участников Недели СНТР |
| 29. | Организация и проведение олимпиады «IV интеллектуальный марафон» для обучающихся 5–8 классов ОО и Кандидатов (далее – олимпиада) | Фонд, РЦ, ОО, Кандидаты | 13 – 14 марта 2027 г. | - Протокол олимпиады; - Награждение лучших участников олимпиады |
| - Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта |  |  |  |  |
| 30. | Анализ текущих результатов освоения обучающимися классов Проекта реализуемых образовательных программ | Фонд, РК, ОО | Ежемесячно | Аналитическая справка/отчет |
| 31. | Организация и проведение промежуточной и итоговой диагностических работ в классах Проекта с целью контроля освоения обучающимися содержания предметных курсов профильных предметов | Фонд, РК, ОО | Промежуточная диагностическая работа: Декабрь 2026 г.; Итоговая диагностическая работа: Апрель 2027 г. | Протоколы с результатами диагностических работ |
| 32. | Содержательный анализ результатов диагностических работ. Подготовка рекомендаций для ОО | Фонд, РК | Декабрь 2026 г., Май 2027 г. | Аналитический отчет |
| 33. | Проведение мониторинговых исследований школьной образовательной среды с целью обеспечения своевременной корректировки содержания обучения и воспитания | Школа (школьный психолог), РК | В течение учебного года | Аналитическая справка/отчет |
| 34. | Диагностика профессиональных компетенций педагогов профильных предметов с целью выявления имеющихся профессиональных дефицитов и формирования рекомендаций по их восполнению | Фонд, ОО | 31 октября – 4 ноября 2026 г.; 28 марта – 5 апреля 2027 г. | Рекомендации по организации обучения и ППК для педагогов профильных предметов |

Приложение № 2

к Дополнительному соглашению № 1 от «___» ________ 20__ г.

к Соглашению о сотрудничестве от 02.10.2025 № 10/25-7645/СС

«Приложение № 5

к Соглашению о сотрудничестве от 02.10.2025 № 10/25-7645/СС

| УТВЕРЖДЕН Заместитель руководителя Фонда ________________/А.С. Гусев/ «_» _____________ 20__ г. | УТВЕРЖДЕН Министр образования и науки Республики Хакасия ________________/А.А. Бутенко «__» _____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Список школ – ассоциированных партнеров «Сириуса»

в Республике Хакасия на 2026/2027 учебный год

| № | Наименование образовательной организации | Населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 1» | г. Абакан |
| 2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Саяногорск «Лицей «Эврика» | г. Саяногорск, р.п. Черёмушки |
| 3. | МБОШИ «Аскизский лицей-интернат им. М.И.Чебодаева» | с. Аскиз |
| 4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» | г. Черногорск |
| 5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 31» | г. Абакан |
| 6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Саяногорск «Лицей №7» | г. Саяногорск |

Под профильными предметами для целей настоящей Дорожной карты понимаются: математика, физика, информатика, биология, химия.