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УТВЕРЖДЕН
Заместитель руководителя Фонда

________________/А.С. Гусев/

«__» _____________ 20__ г.

	
УТВЕРЖДЕН
Министр образования и науки Республики Хакасия

    ________________/А.А. Бутенко

«__» _____________ 20__ г.


План мероприятий («Дорожная карта») по разработке и реализации комплекса мер, 
направленных на создание и методическую поддержку сети ведущих образовательных организаций
 (школ – ассоциированных партнеров «Сириуса») 
в Республике Хакасия в 2026/2027 учебном году
                                                                                                                   
Участники проекта «ОО – ассоциированные партнеры «Сириуса» (далее – Проект):
Образовательный Фонд «Талант и успех» (далее – Фонд) 
Министерство образования и науки Республики Хакасия (далее – Минобрнауки РХ)
Региональный координатор Проекта (далее – РК)
Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи – Республиканский центр по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия» ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова» (далее – РЦ)
Образовательная организация, реализующая образовательные программы общего образования – участник Проекта (далее – ОО)
Вуз-партнер (далее – ВП)
Предприятие-партнер (далее – ПП)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Участники мероприятия
	Сроки проведения мероприятия
	Результат мероприятия / итоговый документ

	I. Организационно-подготовительный этап

	1.
	Решение Минобрнауки РХ о вхождении в Проект новых Школ:
– отбор и формирование перечня участников Проекта в регионе; 
– направление в Фонд официального письма о вхождении новых Школ в Проект
	Минобрнауки РХ
	Май – июнь
2026 г.
	1. Официальное письмо о вхождении в Проект новых Школ региона (при наличии);
2. Перечень Школ на 2026/2027 учебный год;
3. Перечень потенциальных партнеров Проекта в регионе (ВП и ПП).

	2.
	Утверждение Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации Проекта в регионе в 2026/2027 учебном году
	Минобрнауки РХ
	До конца августа 2026 г.
	Утвержденный План мероприятий  («Дорожная карта») по реализации Проекта в регионе в 2026/2027 учебном году

	3.
	Заключение дополнительного соглашения к соглашению о сотрудничестве о реализации Проекта в регионе 
	Минобрнауки РХ, Фонд
	До конца августа 2026 г.
	Подписанное дополнительное соглашение о сотрудничестве

	4.
	Разработка и утверждение (актуализация) локальных нормативных актов Школ, регламентирующих реализацию Проекта, в том числе:
– распоряжение о назначении школьного координатора;
– положение о классах Проекта;
– учебные планы;
– рабочие программы по профильным предметам;
– программы внеурочной деятельности и дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы (далее – ДОП)  для классов Проекта
	Минобрнауки РХ, ОО
	До конца августа 2026 г.
	1. Пакет нормативных актов, регламентирующих реализацию Проекта в Школах.
2. Учебная документация, необходимая для реализации Проекта

	5.
	Формирование в Школах классов Проекта:
– организация и проведение отборочных диагностических работ (ОДР);
– отбор обучающихся в классы Проекта по результатам ОДР либо ОГЭ;
– отбор и назначение педагогов, привлекаемых в классы Проекта для преподавания профильных предметов[footnoteRef:1] (далее – педагоги профильных предметов) [1:  Под профильными предметами для целей настоящей Дорожной карты понимаются: математика, физика, информатика, биология, химия.] 

	ОО, Фонд
	Май – август
2026 г.
	1. Списки обучающихся, рекомендованных к зачислению в классы Проекта;
2. Список педагогов профильных предметов в классах Проекта

	6.
	Издание приказов о зачислении обучающихся в классы Проекта
	ОО
	До конца августа 2026 г.
	Приказы о зачислении обучающихся в классы Проекта

	7.
	Заключение соглашений о сотрудничестве с партнерами Проекта – ВП  и ПП 
	ОО, РЦ, ВП, ПП
	Июнь – октябрь 2026 г.
	Заключенные соглашения о сотрудничестве с ВП и ПП

	8.
	Разработка совместно с партнерами Проекта планов профориентационной работы
	ОО, РЦ, ВП, ПП
	Июнь – октябрь 2026 г.
	Утвержденные планы профориентационной работы

	9.
	Организация участия предприятий региона 
в реализации проектной деятельности обучающихся
	ОО, РЦ, ПП, Минобрнауки РХ
	В течение учебного года
	Совместная проектная деятельность

	II. Методическое и организационное сопровождение образовательного процесса

	10.
	Разработка учебно-методических материалов (календарно-тематических планов, технологических карт уроков) по профильным предметам 
	Фонд
	Апрель – декабрь 2026 г.

	1. Календарно-тематические планы по профильным предметам;
2. Материалы уроков в информационной системе «Сириус.Курсы»

	11.
	Разработка учебно-методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности и образовательной деятельности по реализации ДОП в классах Проекта
	Фонд
	Апрель – август 2026 г.
	Учебно-методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и образовательной деятельности по реализации ДОП в классах Проекта

	12.
	Предоставление доступа к информационной системе «Сириус.Курсы» обучающимся и педагогам профильных предметов классов Проекта. Инструктаж по работе с указанной информационной системой
	Фонд, ОО
	Август 2026 г.
	Сформированные в информационной системе «Сириус.Курсы» классы Проекта

	13.
	Организация методического сопровождения педагогов профильных предметов ОО
	Фонд, ОО
	В течение учебного года
	1. Консультации экспертов;
2. Методические семинары, организованные с применением  дистанционных технологий (далее – методические вебинары) 

	14.
	Методическая поддержка и сопровождение участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности
	Фонд, РЦ, ОО
	В течение учебного года
	1. Консультации экспертов;
2. Методические вебинары

	15.
	Организация мероприятий по повышению профессионального мастерства для педагогов профильных предметов в классах Проекта:
- обучающие вебинары;
- обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации, реализуемым в очной форме (далее – ППК)
	Фонд, РЦ, ОО
	Вебинары:
в течение учебного года;
ППК:
Октябрь – ноябрь 2026 г. (осенние каникулы);
Март – апрель 2027 г. (весенние каникулы)
	1. Обучающие вебинары; 
2. Удостоверения о повышении квалификации

	16.
	Организация и проведение ППК для педагогов проектной деятельности ОО 
	Фонд, ОО
	Октябрь 2026 г. 

	Удостоверения о повышении квалификации

	17.
	Организация и проведение ППК для педагогов-психологов, социальных педагогов, специалистов по воспитательной работе ОО
	Фонд, ОО
	Сентябрь 2026 г.
	Удостоверения о повышении квалификации

	18.
	Организация и проведение III Съезда директоров школ технологического лидерства (далее – Съезд)
	Фонд, директора Школ
	Январь 2027 г.
	1. Участие директоров Школ в Съезде;
2. Итоговая резолюция Съезда

	III. Организация образовательного процесса 

	19.
	Организация обучения по программам углубленного изучения профильных предметов  в классах Проекта
	ОО
	В течение учебного года
	Динамика освоения обучающимися классов Проекта содержания предметных курсов профильных предметов

	20.
	Организация внеурочной деятельности обучающихся и образовательной деятельности по реализации ДОП в классах Проекта
	ОО, РЦ
	В течение учебного года
	Динамика освоения обучающимися классов Проекта содержания курсов внеурочной деятельности и ДОП

	21.
	Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся классов Проекта
	ОО, РЦ, ВП, ПП
	В течение учебного года
	Проектные и исследовательские работы, представленные к защитам

	22.
	Организация и проведение школьного этапа защит проектных и исследовательских работ обучающихся классов Проекта
	ОО
	Март 2027 г.

	Протоколы оценки проектных и исследовательских работ обучающихся классов Проекта

	23.
	Организация проведения экспертизы и отбора проектных работ для участия в региональном этапе защит проектных и исследовательских работ обучающихся классов Проекта (далее – региональный этап)
	РЦ
	Март 2027 г.

	Перечень проектных и исследовательских работ, отобранных для участия в региональном этапе

	24.
	Организация и проведение регионального этапа защит проектных и исследовательских работ обучающихся классов Проекта 
	РЦ, Фонд
	Апрель 2027 г.
	1. Протоколы оценки проектных и исследовательских работ;
2. Награждение победителей и призеров регионального этапа

	25.
	Организация профориентационной работы с обучающимися классов Проекта
	ОО, РЦ, ВП, ПП
	В течение учебного года
	Отчет о проведенных профориентационных мероприятиях

	26.
	Организация работы по привлечению выпускников классов Проекта к целевому обучению в вузах региона
	Минобрнауки РХ, ВП
	Февраль – июнь 2027 г.
	Выделенные целевые места в вузах региона

	27.
	Организация и проведение пригласительной работы для обучающихся 6-х классов ОО и образовательных организаций – кандидатов на вхождение в Проект (далее – Кандидаты) 
	Фонд, ОО, Кандидаты
	Декабрь 2026 г.
	Протокол результатов пригласительной работы

	28.
	Организация и проведение тематических недель, посвященных приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития РФ (далее –Недели СНТР)
	Фонд, РЦ, ОО, Кандидаты
	Неделя «Экология и изучение изменения климата»:
28 сентября – 03 октября 2026 г.
Неделя «Новые материалы»:
Февраль 2027 г.;
Неделя «Установки фундаментальной физики в РФ»:
Апрель 2027 г.
	Награждение лучших участников Недели СНТР


	29.
	Организация и проведение олимпиады 
«IV интеллектуальный марафон» для обучающихся 5–8 классов ОО и Кандидатов (далее – олимпиада)
	Фонд, РЦ, ОО, Кандидаты
	13 – 14 марта 2027 г.
	1. Протокол олимпиады;
2. Награждение лучших участников олимпиады

	IV. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта

	30.
	Анализ текущих результатов освоения обучающимися классов Проекта реализуемых образовательных программ
	Фонд, РК, ОО
	Ежемесячно
	Аналитическая справка/отчет

	31.
	Организация и проведение промежуточной и итоговой диагностических работ в классах Проекта с целью контроля освоения обучающимися содержания предметных курсов профильных предметов 
	Фонд, РК, ОО

	Промежуточная диагностическая работа:
Декабрь 2026 г.;
Итоговая диагностическая работа:
Апрель 2027 г.
	Протоколы с результатами диагностических работ

	32.
	Содержательный анализ результатов диагностических работ. 
Подготовка рекомендаций для ОО
	Фонд, РК
	Декабрь 2026 г.,
Май 2027 г.
	Аналитический отчет

	33.
	Проведение мониторинговых исследований школьной образовательной среды с целью обеспечения своевременной корректировки содержания обучения и воспитания
	Школа (школьный психолог), РК
	В течение учебного года
	Аналитическая справка/отчет

	34.
	Диагностика профессиональных компетенций педагогов профильных предметов с целью выявления имеющихся профессиональных дефицитов и формирования рекомендаций по их восполнению 
	Фонд, ОО
	31 октября – 4 ноября 2026 г.; 28 марта – 5 апреля 2027 г.
	Рекомендации по организации обучения и ППК для педагогов профильных предметов





Приложение № 2 
к Дополнительному соглашению № 1 от «___» ________ 20__ г. 
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«Приложение № 5
к Соглашению о сотрудничестве от 02.10.2025 № 10/25-7645/СС


	УТВЕРЖДЕН

Заместитель руководителя Фонда


________________/А.С. Гусев/

«_» _____________ 20__ г.

	УТВЕРЖДЕН

Министр образования и науки 
Республики Хакасия

    ________________/А.А. Бутенко

«__» _____________ 20__ г.




Список школ – ассоциированных партнеров «Сириуса»

в Республике Хакасия на 2026/2027 учебный год

	№
	Наименование образовательной организации
	Населенный пункт

	1.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 1»
	г.  Абакан

	2.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования г. Саяногорск «Лицей «Эврика»
	г. Саяногорск, р.п. Черёмушки

	3.
	МБОШИ «Аскизский лицей-интернат им. М.И.Чебодаева»
	с. Аскиз

	4.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
	г.  Черногорск

	5.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 31»
	г.  Абакан

	6.
	Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  муниципального образования  г. Саяногорск «Лицей №7» 
	г.  Саяногорск
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